## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
LeanBoard
| Teamafspraken maken |  | Allen
| Doelen stellen |  | Allen
| Resultaten bedenken |  | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin | Kevin
| Succesfactoren invullen |  | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo
| Uitdagingen benoemen |  | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano | Dylano
Standaard zaken
| StandUp meeting |  | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen
| To do list |  | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen
| To do list beheren |  | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo | Timo
Taken
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten |  | Allen
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen |  | Allen
Ontwikkelproces
| Mock up |  |  | Timo & Ahmednuur |  | Timo & Ahmednuur
| Moodboard |  |  | Kevin & Timo |  | Kevin & Timo
| Use Case Diagrams maken |  |  |  | Sylvester | Sylvester
| Use Cases uitschrijven |  |  |  | Sylvester | Sylvester
| Gegevensverzameling maken |  |  | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen
Voorbereiding
| Projectfiles en -mappen vastleggen |  |  | Allen | Allen
| Github maken |  |  | Timo | Timo
| Github beheren/organiseren |  |  | Allen | Allen
| Online domeinen in orde maken |  |  | Timo | Timo
Programmeren
| Basis layout |  |  | Ahmednuur
| Javascript functies | [6 empty] | Timo | Dylano
| Login systeem maken | [11 empty] | Timo | Dylano
| Map locatie | [5 empty] | Timo |  |  |  |  | Timo | Timo |  |  |  | Timo
| Contact pagina | [5 empty] | kevin/dylano | kevin/dylano | kevin/dylano | kevin/dylano | kevin/dylano | kevin/dylano | kevin/dylano
| Styling CSS | [5 empty] | Timo |  | Timo |  | Timo |  | Timo |  | Timo |  | Timo
Testen
Basis layout
| Javascript | [5 empty] | Timo & Dylano |  | Timo & Dylano |  | Timo & Dylano
| UI friendly design | [5 empty] | Sylvester |  |  |  |  | Sylvester |  |  | Sylvester |  | Sylvester
| Algemene functionaliteit |  |  |  |  | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen | Allen
Presentatie
| Presenteren website | [14 empty] | Allen